浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  盛立军                                 填表日期：2018年12月12 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于倒置芯片小间距白光数码管的关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 绍兴市科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.7至2019.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 盛立军 | 副教授 |  |  |  | 绍兴职业技术学院 |  |  | 负责项目总体规划 |  |
|  |  | 沈华峰 | 副教授 |  |  |  | 绍兴职业技术学院 |  |  | 小间距数码管芯片发光角度研究 |  |
|  |  | 陈平生 | 副教授 |  |  |  | 绍兴职业技术学院 |  |  | 显著性计算和局部不变特征进行固晶图像配准研究 |  |
|  |  | 史振华 | 副教授 |  |  |  | 绍兴职业技术学院 |  |  | 保型荧光粉涂覆技术研究 |  |
|  |  | 刘小强 | 工程师 |  |  |  | 绍兴光彩显示技术有限公司 |  |  | 白光数码管的组装、试样及对比 |  |
|  | 经费总额 | 6万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 5万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 1万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0.7万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1万元 | 会议费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1万元 | 专家咨询费 |  | 1.8万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 | 激励费 |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 6万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 4.19万元 |
|  | 阶段性成果 | 申请2项专利，发表3篇期刊论文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.69万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.5万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.39万元 |  | 会议费 |  | 0.35万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.93万元 |  | 专家咨询费 |  | 1.33万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。