浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  盛庆元                        填表日期： 2020年 12月 22日

| 立项 信息 | 项目名称 | 无源硬标签插磁系统关键技术研究与开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 绍兴市科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018.9.1至2020.9.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 盛庆元 | 讲师 |  |  |  | 绍兴职业技术学院 |  |  | 总体方案设计 |  |
|  |  | 蔡晓霞 | 副教授 |  |  |  | 绍兴职业技术学院 |  |  | 样机控制系统软件设计 |  |
|  |  | 朱丹 | 讲师 |  |  |  | 绍兴职业技术学院 |  |  | 传感器和样机性能测试 |  |
|  |  | 章伟涌 | 副教授 |  |  |  | 绍兴职业技术学院 |  |  | 样机机械系统设计与加工 |  |
|  |  | 余亚东 | 讲师 |  |  |  | 绍兴职业技术学院 |  |  | 软件设计控制策略研究 |  |
|  |  | 潘文彬 | 讲师 |  |  |  | 绍兴职业技术学院 |  |  | 产品性能测试数据统计分析 |  |
|  | 经费总额 | 9.5万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 8.5万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 1万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 2.5万元 | 材料费 |  | 2.6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.9万元 | 燃料动力费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.7万元 | 会议费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.0万元 | 劳务费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 专家咨询费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 激励费 |  | 1.4万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 8.5万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 9.5万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表论文1片，发明专利授权1件，软件著作权登记1件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 1.782万元 |  | 材料费 |  | 3.08715万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.6万元 |  | 燃料动力费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.4649万元 |  | 会议费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.0万元 |  | 劳务费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.9030万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.6万元 |  | 外协费拨出 |  | 0.0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 扫频仪SP3060，9050元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 发表论文1片，发明专利授权1件，软件著作权登记1件，完成样机测试， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费支出总额7.83705万元，实际研发投入占项目计划投入总额82.50%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2020年12月10日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 绍兴市科技局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 郝平、黄俊杰、张永明、楼小丽、张国荣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 已完成合同规定的各项指标，同意通过验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。